**刘庄煤矿水文补勘钻前工程**

**比选采购文件**

**采购编号：JSED/CG/202404/0002**

**采购人：江苏煤炭地质勘探二队**

**二〇二四年四月**

我队拟进行刘庄煤矿水文补勘钻前工程公开比选采购，采购编号：JSED/CG/202404/0002。

一、项目概况

项目名称：刘庄煤矿水文补勘钻前工程

采购需求：刘庄煤矿水文补勘设计施工5个钻孔，设计占用5个施工场地，分别位于陈桥镇杨圩孜、曹庄、高庄、大刘庄、陈桥。施工场地采购内容：每个施工场地临时用地办理（1亩）、占地及青苗补偿，环评手续办理，相关部门备案手续办理、岩粉及废浆清运处理，临时用电办理，四通一平、施工场地进场道路的协调及维护、场地复垦及验收等地方关系协调。

项目地点：安徽省阜阳市

评审办法：满足项目采购需求情况下最低价中标

二、响应人的资格要求

（一）具有独立法人单位或其他组织，有合格有效的营业执照，安全生产许可证；

（二）具有良好的商业信誉，能开具增值税专用发票；未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；

（三）投标人在2021年1月1日至今无行贿犯罪、行政处罚等记录（未被“信用中国”（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单）；

（四）投标人具有履行合同所必需的相关业绩，（须提供能证明本次投标业绩要求的合同扫描件，至少包含：合同首页、主要内容页、双方签字盖章页，如存在业绩造假则取消投标资格）；

（五）投标人不得与招标人存在利益关系，包括但不限于采购人领导和关键岗位人员持有投标人股权、在响应人中任职、存在亲属关系等；

（六）具有投资参股关系的关联企业，或具有直接管理或被管理关系的母子公司， 或同一母公司的子公司，或法定代表人为同一人的两个及两个以上法人不得同时参与投标。

（七）本次采购不接受联合体报价。

三、比选日程安排

1.递交响应文件截止时间和开标时间：北京时间2024年4月18日14时。逾期收到或不符合规定的投标文件恕不接受。

2.开标地点：江苏煤炭地质勘探二队四楼

3.响应文件请于开标截止时间前递交（或邮寄）至江苏省徐州市泉山区煤建西路13号江苏煤炭地质勘探二队

收件人：刘小艳 手机：13775971714。

电子邮箱：smed85728704@163.com

响应方需提供以下材料

1.授权委托书；2.营业执照副本复印件；3.相关资质证书；4.业绩证明；5.资信证明；6.项目报价明细；7.廉洁承诺书。注：上述材料必须加盖单位公章。

四、踏勘现场

踏勘现场：不统一组织踏勘现场，自行踏勘，费用自行承担。

五、工程技术及工期要求

1、钻孔临时用地情况、道路及场地要求

1）钻孔临时用地情况

地面钻孔井场临时用地5个场地，每个1亩，场地要规整，无建筑物等，井场内清水池、废浆池、排污池及井场周围排洪沟的挖掘，乙方需根据甲方提供要求开挖。

2）钻孔道路、场地要求

进场道路满足运输设备、物资大型车辆及工程车辆的顺利进出，要满足安全运输条件，场地要铺平压实，满足重型车辆进出要求。

3）临时用电要满足行业标准及甲方施工现场生产要求，包括现场供电设备的架设及拆卸、试验调试、恢复、施工期内的返修等。

4）甲方用电由380/220V低压配电盘分送至各个低压用电设备，乙方负责协调接电，接电线缆由甲方提供。

5）钻机施工过程中场地废浆岩粉等的清理及撤离后场地废浆岩粉等的清理、坑池的回填平整、土地复垦及县镇村相关部门及村民验收通过等工作。

6）乙方负责临时用地占地及青苗补偿、环评手续、相关部门备案手续的办理，确保甲方正常施工。

7）从场地交付甲方至钻孔野外施工竣工结束，场地临时用地许可时间为365天。

2、施工周期：合同签订后1个月内满足甲方进场施工条件，至钻孔野外施工竣工、甲方撤场后，15日内完成场地复垦工作，两个月内完成复垦验收工作

六、报价说明

1、工程费用包括：招标内容包含的所有费用。

2、投标报价：采用工程量清单方式报综合单价。该项目均为包干价，中标后不予调整。

七、结算方式

1、钻孔临时用地场地占用协调、平整、压实完成，进场道路协调完成，钻孔满足设备进场需求后付20%；临时土地使用证、环评报告办理、相关部门备案办理完成后付20%；施工现场电通、钻机进场开钻后15天付20%；工程施工过半支付20%；尾款在场地复垦（或恢复）通过各级部门验收合格后10个工作日内支付。

2、乙方在支取每笔费用时需向甲方提供9%增值税专用发票。

合同条款及格式

**\*\*\*项目钻前工程服务合同**

签订地点：

签订时间：

**合同协议书**

甲方：江苏煤炭地质勘探二队

乙方：\*\*\*\*

根据《中华人民共和国民法典》及相关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方就\*\*\*项目钻前工程及后续服务事宜及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

**1.** **服务内容及进度要求**

1.1 服务内容：乙方负责为甲方 \*\*\* 提供钻前服务保障，含占地及青苗补偿，环评手续办理，相关部门备案手续办理、岩粉及废浆清运处理，临时用电办理，四通一平、施工场地进场道路的协调及维护、场地复垦及验收等。

1.2 进度要求：乙方严格按照甲方工程进度要求，在合规合法的情况下办理相关钻前手续，施工期间及时清理废浆、岩粉、保证施工连续性，整体工程结束后做好土地复垦工作，确保复垦验收合格。

**2.** **工程技术要求**

2.1 钻孔临时用地情况、道路及场地要求

1）钻孔临时用地情况

地面钻孔井场临时用地\*个场地，场地要规整，无建筑物等，井场内清水池、废浆池、排污池及井场周围排洪沟的挖掘，乙方需根据甲方提供要求开挖。

3）乙方安排有资质的单位安装用电设施，临时用电要满足行业标准及甲方施工现场生产要求，包括现场供电设备的申请、架设、验收及拆卸、试验调试、恢复、施工期内的返修等。

4）甲方用电由380/220V低压配电盘分送至各个低压用电设备，乙方负责协调甲方生产、生活用电,确保用电设施接通到甲方施工现场，满足甲方生产、生活用电要求。

5）钻机施工过程中场地废浆岩粉等的清理及撤离后场地废浆岩粉等的清理、坑池的回填平整、土地复垦及县镇村相关部门及村民验收通过等工作。

6）乙方负责临时用地占地及青苗补偿、环评手续、相关部门备案手续的办理，确保甲方正常施工。

7）从场地交付甲方至钻孔野外施工竣工结束，场地临时用地许可时间为365天。

2.2 施工周期：合同签订后1个月内满足甲方进场施工条件，至钻孔野外施工竣工、甲方撤场后，15日内完成场地复垦工作，两个月内完成复垦验收工作。

**3.价格、结算方法**

3.1 服务费用

地方关系协调、临时用地批复、环评备案，四通一平、青苗补偿、接电、钻场修路、场地平整、各种工程机械、人工、装卸、压实、进场道路维护、废浆岩粉清理、土地复垦并验收通过等本合同涉及项目的所有费用合计\*\*\*万元整，为包干费用。

3.2 结算方法

1）钻孔临时用地场地占用协调、平整、压实完成，进场道路协调完成，钻孔满足设备进场需求后付20%；临时土地使用证、环评报告办理、相关部门备案办理完成后付20%；施工现场电通、钻机进场开钻后15天付20%；工程施工过半支付20%；尾款在场地复垦（或恢复）通过各级部门验收合格后10个工作日内支付。

2）乙方在支取每笔费用时需向甲方提供9%增值税专用发票，票据挂账后甲方方可付款。

**4.甲方的权利和义务**

4.1 甲方指定钻孔施工位置及生产道路。

4.2 甲方尊重当地“乡规民约”。

4.3 甲方根据工程施工进度，按协议约定向乙方支付相关费用。

**5.乙方的责任和义务**

5.1 负责临时土地使用证的办理：要及时办理相关手续，保证钻机正常施工，如因临时土地使用证办理不及时导致甲方施工延误的，甲方将根据造成的影响追究乙方的责任，产生罚款和相关费用的，由乙方承担。

 5.2 乙方负责环评手续及相关部门备案手续的办理，保证钻机正常施工。

5.3 占用耕地补偿及场地协调：乙方负责占地(包含青苗、场地)青苗赔偿、负责地方关系协调(含进场所有道路、场地、施工噪音、村民关系、 民俗等),与当地各级政府、相关主管部门及村民等积极协商，保持良好的沟通关系，取得广大当地群众的理解和支持，及时办理相关手续，确保甲方生产、生活的设备物资能顺利进出场地及生产钻机的人身财产安全，保证钻机在不受外界干扰的有序环境正常施工，如因乙方未处理好地方关系导致甲方停钻造成经济损失的，由乙方负责赔偿。

5.4 进场道路满足运输设备、物资大型车辆及工程车辆的顺利进出，要满足安全运输条件，场地要铺平压实，满足重型车辆进出要求。

5.5 临时用电要满足行业标准及甲方施工现场生产要求，包括现场供电设备的架设及拆卸、试验调试、恢复、施工期内的返修等。乙方被视为熟悉连接国家电网与履行协议有关的一切情况。甲方用电由380/220V低压配电盘分送至各个低压用电设备，乙方负责协调甲方生产、生活用电,确保用电设施接通到甲方施工现场，满足甲方生产、生活用电要求。

5.6 地面钻孔井场临时用地场地要规整，无建筑物等，负责井场内清水池、废浆池、排污池及井场周围排洪沟的挖掘，乙方需根据甲方提供要求开挖。

 5.7 负责施工现场岩粉及废浆清运处理。乙方要根据甲方要求及时清理施工现场的岩粉及废浆，处理岩粉及废浆时必须按国家（或地方）相关规定做无害处置，如乙方在处理过程中违反国家（或地方）相关规定造成不良后果的，责任由乙方承担。

5.8 甲方钻机进、撤场时若遇村民等阻挠，乙方负责协调处理，钻机撤离后乙方负责场地回填、平整、土地复垦、经市、县、镇、村等相关职能部门及村民验收通过，并取得复垦验收报告，确保达到土地恢复利用的目的，因此产生的费用由乙方承担。

5.9 在执行本协议过程中，特殊工种人员必须持证上岗，乙方承担履行本协议所有安全风险(包括人身、车辆交通、劳动防护等其他安全事故),所产生一切安全费用均由乙方承担。

5.10 乙方在修路、平整场地、协调、接电等各环节注意方式方法，一切责任和费用由乙方自行承担并负责解决，甲方不承担任何责任和费用。

5.11 本工程所有项目属于包干费用，各级政府及主管部门换届等原因甲方不追加任何费用。

**6.经济责任**

6.1 乙方应严格按照国家有关法律、法规、设计要求及施工标准、规范进行施工。因乙方责任造成工程质量事故的，乙方负全部责任，并向甲方承担\*\*\*元/次的违约金

6.2 如因乙方在履行协议过程中推进不力，超过协议约定时间后按总工程款3%/天进行处罚；严重影响工期、不能满足工程进展所需要求，甲方有权直接解除合同，有权拒绝支付已服务的费用。

6.3 甲、乙双方合作本着共赢守信的原则，任何一方泄漏对方商业秘密或有其他违约行为的，另一方均有权终止合同。

**7.工期**

以满足施工工期为准，开工日期以实际发生为准。

**8.争议的解决**

在本合同履行过程中如果双方发生争议，甲、乙双方应本着友好协商的原则及时进行协商，如协商不成，任何一方均可向甲方所在地徐州人民法院提起诉讼。

**9.** **其他**

9.1 乙方应考虑各种因素(含上述已列或未列因素),均包括在合同费用内，不得再以其他理由就外部关系协调、修路等事宜主张其他权利，并放弃追究甲方的一切法律责任，甲方就外部关系协调、道路维护等事宜不再承担任何责任和义务及费用，如乙方违背上述约定，给甲方造成损失，甲方将依法追究乙方相关责任；

9.2 乙方报价单是本协议的组成部分，与本协议具同等效力。

9.3 因不可抗力(如地震、洪水、火灾、瘟疫等)造成的损失，双方互不承担相应责任；

9.4 其他未尽事宜，由双方协商解决；

9.5 本合同一式陆份，甲、乙双方各执叁份，均具有同等法律效力。

9.6 本合同自双方签字或盖章之日起生效，甲、乙双方合同义务履行完毕之日止。

|  |  |
| --- | --- |
| 甲方(章):负责人或委托代理人地址：税号：开户银行：账号：日期： | 乙方(章):负责人或委托代理人地址：税号：开户银行：账号：日期： |

投标文件格式

 **（项目名称）招标项目**

**投 标 文 件**

###### 投标人： （单位盖章）法定代表人或其委托代理人： （签字）

 年 月 日

目 录

1. 投标函
2. 法定代表人身份证明（适用于无委托代理人的情况）
3. 授权委托书（适用于有委托代理人的情况）
4. 投标报价表
5. 承诺书
6. 资格审查资料
7. 其它材料
8. 供应商廉洁承诺书

## 一、投标涵

致： （采购人名称）

我方已仔细研究了 （项目名称）比选文件的全部内容，愿意以人民币（大写） （¥ ）的总报价（含税，增值税税率为 ），工期 日历天，按合同约定保证质量如期交货。

报价人： （单位公章）

 法定代表人(或委托代理人)： （签名或盖章）

地 址：

电 话：

日 期： 年 月 日

## 二、法定代表人身份证明

投标人名称：

姓名： 性别： 年龄： 职务： 系 （投标名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。 注：本身份证明需由投标人加盖单位公章。

投标人： （盖单位章）

 年 月 日

## 三、授权委托书

本人 （姓名）系 （投标人名称）的法定代表人，现委托 （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

本授权书期限在投标有效期内一直有效。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件

注：本授权委托书需由投标人加盖单位公章并由其法定代表人和委托代理人签字或盖章。

投 标 人： （盖单位章）

法定代表人： （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人： （签字或盖章）

身份证号码：

#  年 月 日

## **四、**投标报价表

工程名称：刘庄煤矿水文补勘钻前工程

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 金 额(元) |
| 1 | 四通一平地方关系协调 |  |
| 2 | 临时用地、环评手续、相关备案手续办理 |  |
| 3 | 占地及青苗赔偿、场地复垦及验收 |  |
| 4 | 岩粉废浆处理 |  |
| 5 | 进场道路协调及维护、道路及场地平整、坑池开挖、 |  |
| 6 | 临时用电办理 |  |
| 7 | ..... |  |
| 8 | 税金（9%） |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 合计(含招标内容的所有费用） |  |

### 五、承诺书

致：江苏煤炭地质勘探二队

1、我方承诺我方服务内容完全响应招标文件采购需求中的实质性要求，如中标后达不到承诺的要求，江苏煤炭地质勘探二队可单方解除合同，无需承担任何责任，因此给招标人造成的经济损失，均由我方承担。

2、我方承诺具备实施本项目所需的人员、设备和技术能力，并进行安全生产。

3、我方承诺没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态。

4、我方承诺近三年（2021 年 1 月 1 日以来）无重大安全或质量事故。

5、我方承诺最近36个月内不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情况。

6、我方承诺单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位未参加本项目投标。

7、我方承诺我方不存在下列有效情形：

（1）被人民法院列入失信被执行人；

（2）被工商行政管理部门（或市场监督管理部门）列入经营异常名录和严重违法失信企业名单；

8、 (投标人自行提供的其他承诺)

投标人： （盖单位章）

日 期：

信用截图：

①信用中国网站截图（失信被执行人）

②国家企业信用信息公示系统网站截图（严重违法失信企业名单）

③国家企业信用信息公示系统网站截图（经营异常名录）

④中国执行信息公开网截图（失信被执行人）

## 六、资格审查资料

**6.1投标人基本情况**

|  |  |
| --- | --- |
| 投标人名称 |  |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
| 传真 |  | 电子邮件 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 许可证及级别 |  |
| 营业执照号 |  | 员工总人数： |
| 注册资本 |  | 其中 | 高级职称人员 |  |
| 成立日期 |  | 中级职称人员 |  |
| 基本账户开户银行 |  | 技术人员数量 |  |
| 基本账户银行账号 |  | 各类注册人员 |  |
| 经营范围 |  |
| 投标人关联企业情况 | 与本单位负责人为同一人的单位：与本单位存在控股关系的单位： 与本单位存在管理关系的单位： |
| 备注 |  |

# 6.2近3年完成的类似业绩

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 合作方 | 项目金额 | 项目标的 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

# （近年指2021年1月以来）

注：本表后应附招标文件规定的相关证明材料等。如果投标人提供的上述证明材料均无法体现出招标文件要求的建设规模或技术指标（如有），则投标人还需补充提供委托方出具的相关证明材料。

### 七、其它材料

招标文件中要求的或投标人认为有必要提交的其他材料。

**供应商廉洁承诺书**

江苏煤炭地质勘探二队：

为维护公平竞争的市场秩序，我方自愿在参与贵方组织招 标采购（合作）等商业往来活动中，加强有关人员廉洁从业管 理，恪守商业道德，从源头预防和遏制违法、违规、违纪行为发生，特做出以下承诺：

一、严格遵守国家有关法律法规，坚持诚实守信原则，恪 守商业道德，规范商务人员廉洁从业行为。

二、决不伙同他人串标、围标或非法排挤竞争对手，决不 在商业活动中提供虚假资料，决不发生损害贵方合法权益等行 为，决不从事妨碍正常交易的其他违法行为。

三、决不违规获取贵方保密商业活动涉及的所有相关信息，决不与贵方工作人员(含工作人员的配偶、子女及亲属等，下同) 合谋进行弄虚作假、串通招标等违规活动。

四、决不为贵方工作人员赠送或馈赠礼金（现金）、礼品、有价证券、支付凭证、购物卡等，决不为贵方工作人员提供回扣、报销或支付任何应由其个人自负的各种费用、免费提供劳务等，绝不与贵方工作人员从事商业活动相关的物资买卖及中介活动等。

五、决不为贵方工作人员提供和安排有可能影响公平、公 正交易的宴请、健身、度假、旅游、娱乐等活动。

六、决不为贵方工作人员投资入股、个人借款或买卖股票、 债券等提供方便。

七、决不为贵方工作人员购买或装修住房、婚丧嫁娶、配 偶子女上学或工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

八、决不违反规定为贵方工作人员在我方相关企业挂名兼 职、合伙经营、介绍承揽业务等提供方便。

九、贵方对涉嫌不廉洁的商业行为进行调查时，我方有配 合提供证据、作证的义务。

十、未经贵方同意，我方不向任何新闻媒体、第三人述及 有关贵方工作人员恪守商业道德方面的评价、信息。

十一、我方承诺未被国家机关列入执行行贿人“黑名单” 或失信被执行人。

十二、发现贵方工作人员有违反本承诺书行为或行为倾向 的，将及时提醒纠正并向贵方纪检监察部门举报，同时积极配 合贵方进行调查(贵方联系电话:)。

十三、本承诺书构成我方与贵方之间进行的所有商业活动所签订合同的不可分割的一部分，不因相关合同期限届满而终止。

我方自愿接受社会及贵方监督，如有违反本承诺，贵方有 权采取列入供应商黑名单、终止合作、追究相关民事、行政和 刑事责任等措施；给贵方造成不良社会影响或经济损失的，我 方无条件同意解除、终止双方进行的任何商业活动(如，已中标，则中标无效；已签订合同的，终止执行，暂停结算合同未支付款项)，无条件赔偿贵方遭受的经济损失，并列入永久禁入贵方供应商黑名单。

本承诺书一式两份，贵方和我方各持一份。

承诺方：（盖章）

法定代表：（签字）

注册地址：

单位联系人：

联系电话：